## Página1
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT | [6 empty] | Dica do Smartsheet ➜ | [7 empty] | O cronograma visual do gráfico de Gantt mostra os detalhes de cada tarefa e as necessidades do projeto.
TÍTULO DO PROJETO |  | 64 bitd |  |  |  |  | NOME DA EMPRESA | [8 empty] | 64bitd
GERENTE DO PROJETO |  | Gabriel Mezadri, Lucas Evangelista, Robert Philipe e Eduardo Leão |  |  |  |  | DATA | [8 empty] | 2025-09-18
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA | FASE 1 | [20 empty] | FASE 2 | [20 empty] | FASE 3 | [20 empty] | FASE 4
[7 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S
1 | Elaboração e início do projeto
2018-01-01 | Definição de Objetivos e Escopo | Nome da pessoa | 2025-09-09 | 2025-09-29 | 20 | 100% | bar: FASE 1 9 T to FASE 2 29 S
1.2 | Estrutura da Equipe e Funções | Nome da pessoa | 2025-09-09 | 2025-09-29 | 20 | 100% | bar: FASE 1 9 T to FASE 2 29 S
2018-03-01 | Entrega do termo | Nome da pessoa | 2025-09-09 | 2025-09-29 | 20 | 90% | bar: FASE 1 9 T to FASE 2 29 S
2018-04-01 | Plano de projeto | Nome da pessoa | 2025-09-09 | 2025-09-29 | 20 | 80% | bar: FASE 1 9 T to FASE 2 29 S
2 | Definição e plano do projeto
2018-01-02 | Arquitetura e UX/UI | Nome da pessoa | 2025-09-29 | 2025-10-19 | 20 | 60% | bar: FASE 2 29 S to FASE 2 19 D
2018-02-02 | Documentação Inicial | Nome da pessoa | 2025-09-29 | 2025-10-19 | 20 | 40% | bar: FASE 2 29 S to FASE 2 19 D
2018-03-02 | Planos de Teste | Nome da pessoa | 2025-09-29 | 2025-10-19 | 20 | 20% | bar: FASE 2 29 S to FASE 2 19 D
3 | Elaboração e início do projeto
3.1 | Back-End | Nome da pessoa | 2025-10-19 | 2025-11-08 | 20 | 10% | bar: FASE 2 19 D to FASE 3 8 S
3.2 | Front-End | Nome da pessoa | 2025-10-19 | 2025-11-08 | 20 | 5% | bar: FASE 2 19 D to FASE 3 8 S
4 | Desempenho do projeto / monitoramento
2018-01-04 | Testes de Unidade de Integração | Nome da pessoa | 2025-11-08 | 2025-11-28 | 20 | 0% | bar: FASE 3 8 S to FASE 4 28 S
2018-02-04 | Testes de Usabilidade (UX) | Nome da pessoa | 2025-11-08 | 2025-11-28 | 20 | 0% | bar: FASE 3 8 S to FASE 4 28 S
2018-03-04 | Testes de Carga e Performance | Nome da pessoa | 2025-11-08 | 2025-11-28 | 20 | 0% | bar: FASE 3 8 S to FASE 4 28 S
2018-04-04 | Correção de Bugs | Nome da pessoa | 2025-11-08 | 2025-11-28 | 20 | 0% | bar: FASE 3 8 S to FASE 4 28 S
2018-05-04 | Configuração de Domínio e Hospedagem | Nome da pessoa | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 10 | 0% | bar: FASE 4 28 S to FASE 4 8 S
2018-06-04 | Migração do Banco de Dados) | Nome da pessoa | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 10 | 0% | bar: FASE 4 28 S to FASE 4 8 S
2018-04-04 | Publicação da Versão Final | Nome da pessoa | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 7 | 0% | bar: FASE 4 8 S to FASE 4 15 S
2018-07-04 | Monitoramento Pós-lançamento | Nome da pessoa | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 7 | 0% | bar: FASE 4 8 S to FASE 4 15 S
2018-08-04 | Revisão | Nome da pessoa | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 5 | 0% | bar: FASE 4 15 S to FASE 4 20 S
2018-09-04 | Documentação Final | Nome da pessoa | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 5 | 0% | bar: FASE 4 15 S to FASE 4 20 S
2018-01-05 | Entrega Final | Nome da pessoa | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 2 | 0% | bar: FASE 4 20 S to FASE 4 22 S